## Tổng hợp
STT | Giảng viên nhận xét | Nhận xét | Phân công | Trạng thái | Phản hồi của nhóm
1 | Thầy Nguyễn Văn Vũ | Màn Danh sách chuyến xe của Người đi nhờ, cho người dùng biết có thể cuộn ngang để xem danh sách, cần thay đổi thông tin hiển thị, không cần hiển thị quãng đường của tài xế mà tập trung vào thời gian đón dự kiến, khoảng cách giữa điểm xuất phát của người lái và điểm đón, giá tiền,... |  | Chưa phân công
2 | Thầy Hồ Tuấn Thanh | Màn hình Tìm kiếm địa điểm không chỉ nhập chữ mà cần có danh sách cho người dùng chọn địa điểm thích hợp, nên có màn hình riêng | Huỳnh Tấn Thọ | Đã phân công
3 | Thầy Hồ Tuấn Thanh | Màn hình Tạo chuyến xe: bỏ thông tin người lái, rút gọn phần nhập Mô tả thành toggle button thay vì TextField, thay "Khởi hành sớm" bằng "Khách phải đặt trước", thời gian khởi hành nên có màn hình riêng | Huỳnh Tấn Thọ | Đã phân công
4 | Thầy Hồ Tuấn Thanh | Màn hình Danh sách chuyến của tôi: bỏ background là map, gom nhóm theo trạng thái chuyến xe, khi nhấn vào thì mở sang màn hình khác, hiển thị dưới dạng list dọc |  | Chưa phân công
5 | Thầy Hồ Tuấn Thanh | Màn hình Xác nhận chuyến xe: bỏ background là map, khi nhấn vào thì hiện các chuyến có trạng thái Đang chờ xác nhận trong Danh sách chuyến xe của tôi |  | Chưa phân công
6 | Thầy Nguyễn Văn Vũ | Màn hình Hành trình chuyến xe cần đổi màu nút gọi + nhắn tin |  | Chưa phân công
7 | Thầy Hồ Tuấn Thanh | Màn hình Hành trình chuyến xe cần bỏ đi bản đồ để có thêm chỗ trống, thêm nút chỉ đường mà nhấn sẽ mở google map |  | Chưa phân công
8 | Thầy Nguyễn Văn Vũ | Màn hình Đánh giá chuyến xe nên để chung với màn hình Hoàn tất chuyến xe |  | Chưa phân công
9 | Thầy Nguyễn Văn Vũ | Xem xét thay đổi màu chữ xám vì lên màn hình sẽ khó nhìn |  | Không chỉnh sửa
10

## Trạng thái
Không chỉnh sửa
Chưa phân công
Đã phân công
Đang tiến hành
Đang đợi review
Đã hoàn thành